## Roadmap CEC
Criminal Entity Correlation — Roadmap
Semana | Tarefas | Estado
1 - Documentação UML · Semanas 1–2 (15–28 Mar)
S1 · 15–21 Mar | Diagrama de casos de utilização; Diagrama de Atividades ; Planeamento e Começar Diagrama de classes (Definira arquitetura do Sistema) | Feito
S2 · 22–28 Mar | Diagrama de Classes — concluir | Em progresso
2 - Primeiros Testes · Semanas 3–4 (29 Mar–11 Abr)
S3 · 29 Mar–4 Abr | Testar cada componente de forma isolada: extracção de texto a partir de ficheiros · reconhecimento de entidades sobre texto | Por fazer
S4 · 5–11 Abr | Ligar os componentes num fluxo contínuo Criar a estrutura base do servidor que recebe e processa os pedidos | Por fazer
3 - Preparar FEIM · Semanas 5–6 (12–25 Abr)
S5 · 12–18 Abr | Preparar slides da FEIM: motivação · arquitectura · demonstração do protótipo · trabalho futuro | Por fazer
S6 · 19–25 Abr | Revisão dos slides com o orientador · ensaio da apresentação | Por fazer
FEIM - Apresentação Intercalar · Final Abril / Início Maio
4 — Desenvolvimento · Semanas 7–10 (26 Abr–23 Maio)
S7 · 26 Abr–2 Mai | Interface web: página de carregamento de ficheiros Integração do fluxo de extracção e reconhecimento com o servidor | Por fazer
S8 · 3–9 Mai | Interface de revisão de entidades (aprovar · corrigir · eliminar) Guardar entidades e relações no Neo4j | Por fazer
S9 · 10–16 Mai | Pesquisa de entidades e caminhos entre nós na base de dados Grafo interativo na interface | Por fazer
S10 · 17–23 Mai | Possível melhoria do modelo de reconhecimento com dados corrigidos Buffer de desenvolvimento e resolução de problemas | Por fazer
5 — Testes e Relatório · Semanas 11–15 (24 Maio–27Jun)
S11 · 24–30 Mai | Testes do sistema completo (do carregamento até ao grafo) Guardar capturas de ecrã de cada caso de utilização para o relatório | Por fazer
S12 · 31 Mai–6 Jun | Início do relatório: Introdução · Trabalho Relacionado · Modelo Proposto Diagramas de Classes | Por fazer
S13 · 7–13 Jun | Relatório: secção de Implementação (descrever cada componente com diagramas) Preparar o sistema para entrega (configurações, documentação técnica) | Por fazer
S14 · 14–20 Jun | Relatório: Validação e Testes (uma captura de ecrã por caso de utilização) Revisão intermédia do relatório com o orientador | Por fazer
S15 · 21–27 Jun | Relatório: Conclusões e Trabalho Futuro Revisão final | Por fazer
6 — Entrega Final · Semanas 16–17 (28 Jun-11Jul)
S16 · 28 Jun–4 Jul | Fechar relatório - slides da apresentação (15 min) Submissão do relatório e do código | Por fazer
S17 · 5–11 Jul | Ensaio final · PRAZO FINAL: 11 de julho | Por fazer
Apresentação (15 min) + Discussão (máx. 45 min)